## Blad1
1 | Brecht Sohier
7
Naam project
Trello link
beschrijving
logboek |  |  |  | Feedback
Week 1 | mythe gekozen (hel), concepten bedacht, na hulp van ray goed concept gevonden, Art voorbereid (styleboards, moodboards, onepage design, mockup) |  |  | samenwerking ging over het algemeen erg goed, maar we kwamen wel steeds met nieuwe ideeën die het spel veel te groot maken waardoor er verwarring was over wat er wel en niet in kwam.
schetsen gemaakt voor hel en paard
Week 2
| modelen van hel en rigging |  |  | goede week, model van het paard had anatomisch misschien wat beter gekund.
schetsen gemaakt voor armor
Week 3
| paard modelen en riggen, scythe modelen armor modelen |  |  | Had veel problemen met het paard modelen, leek steeds meer op een krokodil, na 3 models eindelijk een goed paard gemaakt.
armor aan rig toevoegen
Week 4
| weights van het paard fixen hulp vragen aan sanne ivm weights |  |  | weights van het paard hadden 0 logica, heb bijna de hele week gepuzzeld met alleen al de voorpoten en het hoofd.
week 5
| animaties verbeteren |  |  | nu ik de weights van het paard had gefixed kon ik een aantal verbeteringen maken in de animatie. bvb het op en neer laten gaan van het paard waardoor het minder leek alsof het gewoon zweefde.
uv mapping characters + props
| animaties in unity zetten. |  |  | bij het exporteren van de animaties bleken er een aantal fouten te zijn.
week 6
| fixen van uv's en animatie exports voor character |  |  | Bij het exporteren van mijn animaties naar unity bleken er een aantal fouten te zijn: zo bewoog het player character niet, of de mesh van het character werd helemaal niet meegenomen naar unity. Ik ben naar sanne gegaan en we hebben het probleem samen gefixed. Maar door deze fix kwam er een nieuw probleem naar voren: de UV maps van het character waren namelijk helemaal... minder prettig geworden.
Eind | Project review | Wat ging goed? | Verbeterpunten | Afspraken
| Ik vond het project zelf leuk en het was leuk om de mythe te bestuderen om deze zo goed mogelijk in de game te verwerken. Ondanks dat het idee voor het spel vooral van mijn kant kwam had ik echter liever een VR game gemaakt die voor mensen met high end PC's is gemaakt zodat ik echt mijn modeling skills had kunnen showcasen. Ik denk dat ik dan meer werk had kunnen maken dat portfoliowaardig was. | ik vind dat we een leuk idee hebben bedacht voor het dat niet te ingewikkeld was. Ook vond ik de samenwerking met de devs erg positief en er hing een goede sfeer in de groep. De samenwerking tussen Brett en mij was gezellig en we gaven elkaar goede feedback op ons werk. Ik vind dat Brett zich goed heeft gered aangezien 3D niet zijn sterkste kant is. Ik ben ook zeer tevreden met de artwork die ik voor het spel gemaakt heb. Ik kwam er bijvoorbeeld achter dat ik 3D animatie best wel heel erg leuk vind om te doen en dat particle effects ook interessant zijn om te maken. In de toekomst ga ik hier zeker meer mee doen. | ik heb te veel hooi op mijn vork genomen voor dit project, en ik had dit eerder moeten inzien aangezien exact hetzelfde gebeurde bij het voorgaande project (vertical slice). Ik focus te vaak op het maken van het artwork zelf zonder te realiseren dat het ook nog geimplementeerd moet worden in het spel en dat hier nog fouten bij zouden kunnen komen kijken. ik denk dat we de daily stand-ups beter hadden doen want de informatie die op deze momenten gegeven werd was vaak vaag. | - duidelijkere afspraken maken over de definition of done. - Hou het simpel op het gebied van art. - Ga geen artwork maken zonder dat de andere artists hier van weten. - duidelijkere afspraken maken tijdens stand-ups
-